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	УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной избирательной комиссии по Ольховскому району 

Волгоградской области 

от 03 июля 2026 г. № 04/07-5


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов главы  Октябрьского сельского поселения

 Ольховского муниципального района Волгоградской области 20 сентября 2026 г.
День голосования на выборах:
20 сентября 2026 г. 

Дата принятия решения о назначении выборов: 

30 июня 2026 г.
Дата официального опубликования решения о 
назначении выборов: 
03 июля 2026 г.
	

№ 

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	
	Принятие решения о назначении выборов (пункт 4 статьи 10 ЗВО № 1373-ОД)
	30 июня 2026 г.
	Сельский совет депутатов Октябрьского сельского поселения

	1. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов 

в средствах массовой информации

(пункт 4 статьи 10, пункт 2 статьи 67 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов, дополнительных выборов
03 июля 2026 г.
	Сельский совет депутатов Октябрьского сельского поселения, ТИК по Ольховскому району, 
газета «Ольховские вести»

	2. 
	
	не позднее чем через три дня со дня принятия решения о назначении повторных выборов
	ТИК по Ольховскому району, 
газета «Ольховские вести»

	2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	3. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку

(пункт 2 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

08 сентября 2026 г. 


	ТИК по Ольховскому району

	4. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в участковые избирательные комиссии

(пункт 8 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

09 сентября 2026 г. 
	ТИК по Ольховскому району

	5. 
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения

(пункт 1 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД) 
	начиная с 09 сентября 2026 г.,     а если список избирателей составляется позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей
	участковые избирательные 

комиссии

	6. 
	Проверка заявлений и представленных документов 
о включении в список избирателей либо устранении ошибок или неточностей в списке избирателей и принятие решения 
об удовлетворении заявления либо о его отклонении

(пункт 2 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение 24 часов, а в день голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	участковые избирательные

 комиссии

	7. 
	Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявлений о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей

(пункт 3 статьи 19 ЗВО № 1373-ОД)
	в трехдневный срок,

а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно
	вышестоящие избирательные комиссии

	8. 
	Рассмотрение и разрешение административных исковых заявлений об ошибках и о неточностях в списках избирателей

 (часть 2 статьи 241 КАС)
	в течение трех дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, а заявление, поступившее в дни голосования, - немедленно
	суд

	9. 
	Уточнение списков избирателей 

(статьи 18, 19 ЗВО № 1373-ОД)
	с момента получения списков и до окончания времени голосования
	участковые избирательные комиссии

	10. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверение печатью участковой избирательной комиссии (пункт 11 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 17 сентября 2026 г.

	участковые избирательные

 комиссии

	11. 
	Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги (в случае необходимости), а также их брошюрование (прошивание) с проставлением печати участковой избирательной комиссии и подписи ее председателя (пункт 10 статьи 17 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 17 сентября 2026 г.

	участковые избирательные 

комиссии

	3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	12. 
	Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направление указанного списка в организующую выборы территориальную избирательную комиссию (пункт 9 статьи 35 ФЗ № 67-ФЗ)
	не позднее 06 июля 2026 г.

	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области



	13. 
	Самовыдвижение кандидатов и представление 
в соответствующие избирательные комиссии заявлений 
о согласии баллотироваться и иных избирательных документов, необходимых для уведомления о самовыдвижении кандидата 

(пункт 3 статьи 20 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов 

до 18 часов по местному времени
с 04 июля до 18 часов по местному времени 29 июля 2026 г.
	гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом

	14. 
	Извещение организующей выборы территориальной избирательной  комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков кандидатов)

(пункт 1 статьи 27 ФЗ № 95-ФЗ)
	не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта
	избирательные объединения



	15. 
	Выдвижение кандидатов по единому избирательному округу на выборах выборного должностного лица местного самоуправления (пункт 3 статьи 21 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 24 дня после дня официального опубликования решения о назначении выборов
с 04 июля до 28 июля 2026 г.
	избирательные объединения

	16. 
	Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением на должность выборного должностного лица местного самоуправления, необходимых для выдвижения избирательных документов, в организующую выборы территориальную избирательную комиссию
(пункты 4, 11 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов 

до 18 часов по местному времени
с 04 июля до 18 часов по местному времени 29 июля 2025г.
	кандидаты



	17. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов для уведомления 
о выдвижении с указанием их перечня, даты и времени приема

(пункт 12 статьи 20, пункт 14 статьи 23 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно после представления документов
	ТИК по Ольховскому району, окружная избирательная комиссия

	18. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (пункт 1 статьи 24 ЗВО № 1373-ОД)
	со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов и сведений, необходимых для выдвижения кандидата
	кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения по многомандатным избирательным округам, 

на должность выборного должностного лица в органы местного самоуправления 

	19. 
	Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого избирательным объединением 

(пункт 2 статьи 25 ЗВО № 1373-ОД)
	со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией от кандидата документов и сведений, необходимых для выдвижения кандидата
	кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по многомандатным избирательным округам, 
на должность выборного должностного лица в органы местного самоуправления

	20. 
	Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной организующей выборы территориальной избирательной  комиссией
(пункт 8 статьи 26 ЗВО № 1373-ОД)
	после окончания сбора подписей, но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых 
для регистрации
	кандидаты

	21. 
	Представление избирательных документов для регистрации кандидата в организующую выборы территориальную избирательную комиссию
(пункт 1  статьи 27 ЗВО № 1373-ОД)
	не ранее 29 июля 2026 г. и 

не позднее 08 августа 2026 г. 

до 18 часов по местному времени


	кандидаты



	22. 
	Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах  (пункты 1, 2 статьи 28 ЗВО № 1373-ОД)
	в пределах срока, установленного для регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому району

	23. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (пункт 16 статьи 28 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за двое суток 
до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому  району

	24. 
	Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗВО № 1373-ОД                 к оформлению документов 
(пункт 1.2 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому району

	25. 
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения о кандидате, иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в соответствующую комиссию для выдвижения кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗВО № 1373-ОД, в том числе 
к их оформлению (пункт 1.2 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	кандидаты



	26. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации

(пункт 1 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение 10 дней со дня приема избирательных документов, необходимых 
для регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому району

	27. 
	Выдача кандидату копии решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации

(пункт 7 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение одних суток с момента принятия решения
	ТИК по Ольховскому району

	28. 
	Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты регистрации

(пункт 15.1 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	после регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому району

	29. 
	Передача в средства массовой информации зарегистрированных списков кандидатов сведений об зарегистрированных кандидатах

(пункт 16 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение 48 часов

после регистрации кандидата
	ТИК по Ольховскому району

	30. 
	Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в пунктах 3 и 4 статьи 54 ЗВО № 1373-ОД, а также информации об отмене или аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов (пункт 17 статьи 29 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

09 сентября 2026 г. 


	ТИК по Ольховскому району

	31. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата

(пункт 12 статьи 76 ЗВО № 1373-ОД, часть 11 статьи 239, часть 5 статьи 240 КАС) 

	не позднее 

09 сентября 2026 г. 


	избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор в установленных законом случаях


	32. 
	Отмена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, регистрации кандидата

(пункт 7 статьи 76 ЗВО № 1373-ОД, часть 4 статьи 241 КАС)
	не позднее 

12 сентября 2026 г. 


	суд

	4. СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

	33. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей 
на время участия в выборах

(пункт 2 статьи 31 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 5 дней

со дня регистрации кандидата,

списка кандидатов
	зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	34. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого на должность выборного должностного лица местного самоуправления снять свою кандидатуру  (пункт 1 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 12 сентября 2026 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее 16 сентября 2026 г.
	кандидаты

	35. 
	Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления, отозвать указанного кандидата (пункт 4 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 12 сентября 2026 г., 
	избирательные объединения

	36. 
	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата

(пункты 1, 4, 6 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем в трехдневный срок со дня подачи заявления и решения соответствующего органа избирательного объединения, заявления кандидата, а с 14 сентября 2026 г. голосования - в течение суток со дня подачи заявления  кандидатом 
	ТИК по Ольховскому району

	37. 
	Уведомление о принятии решения об аннулировании регистрации кандидата, соответственно лица, в отношении которого принято данное решение, и (или) избирательного объединения и выдача им копии решения 

(пункт 7 статьи 34 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно после принятия решения
	ТИК по Ольховскому району 

	38. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений и выдача удостоверений установленного образца

(пункт 1 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение пяти дней

со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения 
о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	ТИК по Ольховскому району

	39. 
	Уведомление кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенное лицо, о решении аннулировать регистрацию доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица

(пункт 6.1 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
	в трехдневный срок

со дня принятия решения
	ТИК по Ольховскому району

	40. 
	Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (пункт 12 статьи 33 ЗВО № 1373-ОД)
	в течении трех дней со дня приема документов, необходимых для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	ТИК по Ольховскому району

	41. 
	Представление списка назначенных наблюдателей на бумажном носителе и машиночитаемом виде в организующую выборы территориальную избирательную комиссию с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, даты рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адреса его места жительства, номера избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется

 (пункт 7.1 статьи 18 ЗВО № 1378-ОД)
	не позднее 14 сентября 2026 г.
 
	политические партии,

иные общественные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в избирательные комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Волгоградской области

	42. 
	Представление направления наблюдателя в избирательную комиссию, в которую он назначен
(пункт 8 статьи 18 ЗВО № 1378-ОД)
	с 17 сентября 2026 г. по 20 сентября 2026 г.
	наблюдатели

	5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	43. 4
	Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, 
о сроках и порядке совершения избирательных действий, 
о законодательстве Российской Федерации о выборах, об избирательных объединениях, кандидатах

(пункт 3 статьи 36 ЗВО № 1373-ОД)
	с 03 июля 2026 г.
до дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
	ТИК по Ольховскому району, 

участковые избирательные комиссии

	44. 
	Предоставление безвозмездно ТИК по Ольховскому району не менее 5 минут эфирного времени на каждом из своих каналов и не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади, а окружным избирательным комиссиям - не менее 3 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов и не менее одной трехсотой от еженедельного объема печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы избирателей (пункт 3 статьи 36 ЗВО № 1373-ОД)
	еженедельно в период

со дня официального опубликования решения о назначении выборов

до дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
	 газета «Ольховские вести»

	45. 4
	Агитационный период

(пункт 1 статьи 40 ЗВО № 1373-ОД)


	для избирательного объединения - со дня принятия им решения 
о выдвижении кандидата, кандидатов;

для кандидата на должность выборного должностного лица в органы местного самоуправления,  - со дня представления кандидатом

в организующую выборы территориальную избирательную комиссию  заявления о согласии баллотироваться 
 и до ноля часов

по местному времени

                18.09.2026 г.
	кандидаты,

избирательные объединения




	46. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (пункт 2 статьи 40 ЗВО № 1373-ОД)
	с 22 августа 2026 г. и до ноля часов по местному времени  18 сентября 2026 г. 
	зарегистрированные кандидаты



	47. 5
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") (пункт 3 статьи 37 ЗВО № 1373-ОД)
	с 15 сентября 2026 г. до

20 часов 20 сентября 2026 г.
	редакции средств массовой информации,

граждане Российской Федерации,

организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	48. 
	Представление в Управление Роскомнадзора 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 38 Закона Волгоградской области, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета 
на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований

(пункт 10 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 08 июля 2026 г.
	исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

	49. 5
	Представление в организующую выборы территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (пункт 8 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 13 июля 2026 г.
	Управление Роскомнадзора 
по Волгоградской области 
и Республике Калмыкия



	50. 5
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий

(пункт 9 статьи 38 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 18 июля 2026 г.
	ТИК по Ольховскому району

	51. 
	Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, в данном издании
(пункт 2 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 03 августа 2026 г.
	газета «Ольховские вести»


	52. 5
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление указанных сведений в организующую выборы территориальную избирательную комиссию с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании 

(пункт 9 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 03 августа 2026 г.
	государственные, муниципальные 

и негосударственные организации телерадиовещания,

редакции государственных, муниципальных 

и негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	53. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в организующую выборы территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (пункт 3 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)
	позднее 03 августа 2026 г.
	организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги 

по изготовлению печатных агитационных материалов

	54. 5
	Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях: в организующую выборы территориальную избирательную комиссию - в отношении кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления, в окружные избирательные комиссии - в отношении кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам

(пункт 11 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

30 сентября 2026 г.


	организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	55. 
	Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, 
а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(пункт 10 статьи 39 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

09 сентября 2026 г.


	политическая партия                                (ее региональное отделение, иное структурное подразделение), выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией

	56. 
	Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 2 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД для проведения предвыборной агитации (пункт 4.1 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

18 августа 2026 г.


	зарегистрированные кандидаты



	57. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов

(пункт 5 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 

20 августа 2026 г.

	 газета «Ольховские вести»


	58. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату, между зарегистрированными кандидатами и установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов

(пункты 6, 8, 9 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 

20 августа 2026 г.

	газета «Ольховские вести»


	59. 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади  (пункт 10 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за пять дней 

до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	зарегистрированные кандидаты



	60. 6
	Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
(пункт 19 статьи 42 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за два дня 
до дня предоставления эфирного времени
	зарегистрированные кандидаты



	61. 
	Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
(пункт 13 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за два дня 
до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	зарегистрированные кандидаты



	62. 6
	Представление копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади с отметкой филиала ПАО Сбербанк соответственно в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания

(пункт 19 статьи 42, пункт 13 статьи 43 ЗВО № 1373-ОД)
	до предоставления печатной площади
	зарегистрированные кандидаты



	63. 
	Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в сетевых изданиях 

(пункт 14 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)
	не менее трех лет после

20 сентября 2026 г.
	организации телерадиовещания,

редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	64. 7
	Подача и рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) и рассмотрение указанных уведомлений уполномоченным органом

(пункт 2 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД, статьи 7, 12 ФЗ № 54-ФЗ)
	в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации


	организаторы публичных мероприятий,

Администрация 

	65. 7
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(пункт 5 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение трех дней

со дня подачи заявки
	собственники, владельцы помещений

	66. 7
	Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам

(пункт 4 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее дня, следующего 

за днем предоставления помещения
	собственники, владельцы помещений

	67. 7
	Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату посредством размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом

(пункт 4.1 статьи 44 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение двух суток 
с момента получения уведомления о факте предоставления помещения
	ТИК по Ольховскому району

	68. 8
	Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копии, экземпляров или копий аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных предвыборных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, кандидатом на должность выборного должностного лица местного самоуправления, - в ТИК по Ольховскому району (пункт 5 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)
	до начала распространения соответствующих предвыборных агитационных материалов
	кандидаты

	69. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копий предвыборных агитационных материалов, предназначенных для размещения в периодических печатных изданиях, а также информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в предвыборном агитационном материале) 
(пункты 16, 17 статьи 41 ЗВО № 1373-ОД)
	после направления (передачи) агитационных материалов 

в соответствующую организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания и до начала их распространения
	кандидаты

	70. 8
	Выделение и обустройство на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий

(пункт 9 статьи 45 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

20 августа 2026 г.


	органы местного самоуправления 

по предложению ТИК по Ольховскому району

	6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	71. 8
	Поступление в распоряжение ТИК по Ольховскому району средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (пункт 2 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 12 июля 2026 г. 
	финансовый орган муниципального образования

	72. 
	Распределение средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями 
(пункт 6 статьи 21 ЗВО № 1378-ОД)
	не позднее 31 июля 2026 г.
	ТИК по Ольховскому району

	73. 
	Направление в соответствующие органы и учреждения запросов о направлении специалистов для работы 
в контрольно-ревизионной службе при ТИК по Ольховскому району (пункт 7 статьи 23 ЗВО № 1378-ОД)
	незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов
	ТИК по Ольховскому району

	74. 
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы в распоряжение ТИК по Ольховскому району (пункт 5 статьи 23 ЗВО № 1378-ОД)
	не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения 

о назначении выборов
	соответствующие государственные 

и иные органы и учреждения

	75. 
	Выдача кандидату документа, на основании которого он открывает специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда

(пункт 4 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
	в течение двух дней после получения в установленном порядке документов, необходимых для уведомления о выдвижении 
	ТИК по Ольховскому району

	76. 
	Выполнение обязанности кандидата на должность выборного должностного лица местного самоуправления открыть специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда (за исключением кандидатов на выборах органов местного самоуправления сельских поселений, когда открытие специального избирательного счета кандидатом не требуется, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей)

(пункт 1 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
	после уведомления соответствующей избирательной комиссии 
о своем выдвижении (самовыдвижении), 

но не позднее дня представления избирательных документов, необходимых 
для регистрации
	кандидаты



	77. 
	Открытие кандидатам специального избирательного счета для формирования избирательного фонда

(пункт 3 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно по предъявлению необходимых документов
	филиалы ПАО Сбербанк 

	78. 8
	Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета, данных учета поступления 
и расходования средств избирательного фонда и справки об остатке средств на специальном избирательном счете (если она подлежит представлению)
(пункт 2 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
	одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов
	кандидаты



	79. 
	Представление по запросу соответствующей избирательной комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств

(пункт 5 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
	не реже одного раза в неделю,

а с 09 сентября 2026 г. 

- не реже одного раза

в три операционных дня
	филиалы ПАО Сбербанк 

	80. 
	Представление соответствующим избирательным комиссиям, кандидатам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в соответствующие избирательные фонды и их расходование

(пункт 5 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
	в трехдневный срок, а с 14 сентября 2026 г. –  немедленно

	филиалы ПАО Сбербанк 

	81. 
	Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

(пункты 5, 6.1 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД, пункт 2 постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 19 декабря 2019 г. № 132/1038-6 "Об объеме сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, подлежащих размещению на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при проведении выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской области"
	до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели


	ТИК по Ольховскому району

	82. 8
	Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета

(пункт 2 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)


	не позднее чем через 30 дней

со дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
	кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов (если такое полномочие отражено в нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом)

	83. 8
	Размещение копий финансовых отчетов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(пункт 4 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов кандидатов
	ТИК по Ольховскому району

	84. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию

(пункт 7 статьи 52 ЗВО № 1373-ОД, пункт 13 статьи 59
ФЗ № 67-ФЗ) 
	в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии
	органы регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	85. 
	Возврат пожертвований, внесенных гражданами 
или юридическими лицами, не имеющими права осуществлять такие пожертвования, либо если добровольные пожертвования внесены с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД, либо если добровольные пожертвования внесены в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 48 ЗВО № 1373-ОД 

(пункт 5 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования 

на специальный избирательный счет
	кандидаты



	86. 
	Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход местного бюджета

(пункт 6 статьи 51 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	кандидаты



	87. 
	Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов за исключением возврата в соответствующие избирательные фонды неизрасходованных средств и зачисления на указанные счета средств, перечисленных до первого дня голосования

(пункт 6 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
	18 сентября 2026 г.
 
	филиалы ПАО Сбербанк 

	88. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку

(пункт 1 статьи 53 ЗВО № 1373-ОД)
	после дня голосования

и до представления итогового финансового отчета
	зарегистрированные кандидаты, 

а также незарегистрированный кандидат, кандидат, выбывший 

до дня голосования

	89. 
	Закрытие специального избирательного счета

(пункт 9 статьи 49 ЗВО № 1373-ОД)
	до дня представления итогового финансового отчета
	кандидаты



	90. 
	Представление отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных им на подготовку и проведение выборов,              в организующую выборы территориальную избирательную комиссию  (пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

30 сентября 2026 г.


	участковые избирательные комиссии



	91. 8
	Возврат в соответствующий местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов

(пункт 8 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через 60 дней 

после представления 
в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании указанных средств, а также сведений о поступлении 

и расходовании средств избирательных фондов
	ТИК по Ольховскому району

	92. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, в доход местного бюджета и закрытие этих счетов
(пункт 2 статьи 53 ЗВО № 1373-ОД)
	с 19 ноября 2026 г. 


	филиалы ПАО Сбербанк 

	93. 
	Представление отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления в соответствующий представительный орган муниципального образования и в средства массовой информации (пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
	ТИК по Ольховскому району

	94. 
	Опубликование отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления, в муниципальном периодическом печатном издании 

(пункт 6 статьи 47 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем через один месяц со дня  представления отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность выборного должностного лица местного самоуправления в представительный орган муниципального образования
	ТИК по Ольховскому району

	7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	95. 
	Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой, а также числа избирательных бюллетеней 

(пункт 1 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

30 августа 2026 г.


	ТИК по Ольховскому району

	96. 
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу на выборах выборного должностного лица местного самоуправления

(пункт 3 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

30 августа 2026 г.


	ТИК по Ольховскому району

	97. 
	Изготовление избирательных бюллетеней в полиграфической организации 

(пункт 9 статьи 47, пункт 10 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

09 сентября 2026 г. 


	полиграфическая организация, технически оснащенная 
для изготовления избирательной документации

	98. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК по Ольховскому району, уничтожении отбракованных и излишне изготовленных экземпляров избирательных бюллетеней

(пункт 11 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее чем за два дня 
до получения соответствующей комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	ТИК по Ольховскому району

	99. 
	Передача избирательных бюллетеней по единому избирательному округу - в участковые избирательные комиссии на основании решения о распределении избирательных бюллетеней 

(пункт 12 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 17 сентября 2026 г. 
	ТИК по Ольховскому району

	100. 
	Образование группы контроля за использованием КСА ГАС "Выборы"

(статья 23 ФЗ № 20-ФЗ, пункт 3 статьи 71 ЗВО № 1373-ОД)
	заблаговременно до дня голосования 
	ТИК по Ольховскому району

	101. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом

(пункт 2 статьи 57 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

09 сентября 2026 г.
	участковые избирательные комиссии

	102. 
	Назначение операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

(пункт 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода)
	не позднее 

30 августа 2026 г.
	участковые избирательные комиссии

	103. 
	Обучение операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

(пункт 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода)
	не позднее 14 сентября 2026 г.

	ТИК по Ольховскому району

	104. 
	Передача в участковые комиссии по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации с файлами, содержащими шаблоны протоколов участковых комиссий 
с машиночитаемым кодом (пункт 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода)
	не позднее 14 сентября 2026 г.

	ТИК по Ольховскому району

	105. 
	Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (пункт 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода)
	17 сентября 2026 г.

	ТИК по Ольховскому району, участковые избирательные комиссии

	106. 
	Направление в Избирательную комиссию Волгоградской области информацию о количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

(пункт 2.2 Регламента перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской области)
	17 сентября 2026 г. по окончании тренировки

	ТИК по Ольховскому району

	107. 
	Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 

(пункт 2 статьи 58 ЗВО № 1373-ОД)
	с 10 сентября 2026 г.

до 14-00 часов по местному времени 20 сентября 2026  г.
	избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования

	108. 
	Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также права отзыва указанного заявления (пункт 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации) 
	с 10 сентября 2026 г. и не позднее 24.00 по московскому времени 16 сентября 2026 г.


	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования



	109. 
	Проведение голосования в течение нескольких дней подряд (пункт 2 статьи 56.1 ЗВО № 1373-ОД, постановление Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации от 17 июня 2026 г. № 9/90-9 "О проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и иных совмещенных с ними выборах и референдумах, назначенных на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд")
	с 18 по 20 сентября 2026 г.

с 8 до 20 часов по местному времени
	участковые избирательные комиссии

	110. 
	Подсчет голосов избирателей 

(пункт 2 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
	сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования
	участковые избирательные комиссии

	111. 
	Установление итогов голосования и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования

(пункт 25 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
	после проведения всех необходимых действий 
и подсчетов на итоговом заседании участковой избирательной комиссии
	члены участковых избирательных комиссий 

	112. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

(пункт 28 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно после подписания протокола 
об итогах голосования
	участковые избирательные комиссии

	113. 
	Направление в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

(пункт 29 статьи 60 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно после подписания их всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	участковые избирательные комиссии

	114. 
	Определение результатов выборов по единому избирательному округу при проведении выборов должностного лица местного самоуправления

(пункт 1 статьи 62 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

24 сентября 2026 г.


	 ТИК по Ольховскому району

	115. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного выборным должностным лицом местного самоуправления, о результатах выборов

(пункт 1 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)
	незамедлительно после определения результатов выборов
	соответствующие избирательные комиссии



	116. 
	Представление зарегистрированным кандидатом, избранным выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых с замещением должности выборного должностного лица местного самоуправления, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей  (пункт 1 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)
	в пятидневный срок после получения кандидатом извещения 
	зарегистрированный кандидат, избранный  депутатом представительного органа муниципального образования, выборным должностным лицом местного самоуправления

	117. 
	Официальное опубликование результатов выборов выборного должностного лица местного самоуправления, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов и числе голосов избирателей, поданных по позициям "За" и "Против"

(пункт 4 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

10 октября 2026 г.


	ТИК по Ольховскому району

	118. 
	Регистрация избранного лица, избранного на должность выборного должностного лица местного самоуправления, и выдача ему удостоверения об избрании
(пункт 5 статьи 68 ЗВО № 1373-ОД)
	после официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов) и выполнения зарегистрированным кандидатом требования о представлении копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых с замещением должности выборного должностного лица местного самоуправления
	ТИК по Ольховскому району

	119. 
	Официальное опубликование (обнародование) информации, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, за исключением участковых избирательных комиссий, данные протоколов которых были опубликованы (обнародованы) в соответствии с пунктом 3 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД, а также предусмотренных пунктами 6, 7 и 7.1 статьи 55 ЗВО № 1373-ОД данных обо всех избранных кандидатах
(пункт 5 статьи 70 ЗВО № 1373-ОД)
	не позднее 

19 ноября 2026 г.


	ТИК по Ольховскому району

	120. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей

(пункт 3 статьи 72 ЗВО № 1373-ОД)
	не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (общих результатов выборов)
	соответствующие избирательные комиссии



	121. 
	Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (пункт 4 статьи 72 ЗВО № 1373-ОД)
	не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов выборного должностного лица местного самоуправления
	соответствующие избирательные комиссии




_____________________
ФЗ № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
ФЗ № 95-ФЗ – Федеральный закон от 11 июня 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях";
ФЗ № 54-ФЗ – Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях";
ФЗ № 20-ФЗ – Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы";
КАС – Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 21-ФЗ "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации";
ЗВО № 1373-ОД – Закон Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области";
ЗВО № 1378-ОД – Закон Волгоградской области от 07 декабря 2006 г. № 1378-ОД "Об избирательных комиссиях в Волгоградской области";
Порядок  формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий – Порядок, утвержденный постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий";
Порядок применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода – Порядок, утвержденный постановлением  ЦИК России                         от 15 февраля 2017 г.  № 74/667-7 "О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода";
Положение об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд – Положение, утвержденное постановлением ЦИК России от 08 июня 2022 г. № 86/718-8  "Об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" (вместе с "Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд");

Регламент перевода Государственной автоматизированной  системы Российской Федерации "Выборы" в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской области, утвержденный Постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от  19 июня 2025 года  № 107/722-7 "Об использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской области".
	Председатель 
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